## Daily Deliverables
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-09-23
Design | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-24 | 2022-09-27
Coding | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-09-28 | 2022-09-30
UT | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-03 | 2022-10-04
IT | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-06 | 2022-10-07
Sprint Demo | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-12

## Sheet3 (hidden)
ON-Track
OFF -Track